Приложение к приказу МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза Энвера Ахсарова с.Зильги

от 12.09.2020г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

**План «дорожная карта»**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза Энвера Ахсарова с.Зильги в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| **1. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1.1 | Проведение анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза Энвера Ахсарова с.Зильги в 2020 году | до 01 октября 2020 г. | Координатор ГИА | Анализ итогов проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА -11) в ОО в 2020 году на основании данных МОиН |
| 1.2 | Выявление предметов, по которым в течение 3 последних лет низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) по программам основного общего и среднего общего образования или наблюдается снижение результатов | сентябрь 2020 г. | Координатор ГИА | Информация о предметах , по которым имеющих в течение 3 последних лет стабильно низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору |
| 1.3 | Выполнение ООП ООО и ООП СОО в соответствии с принятыми изменениями на 2020/2021 учебный годиз-за короновируса | до 1 октября 2020г. | Учителя-предметники | Информацция |
| 1.4 | Участие школьного координатора ГИА по вопросу подготовки к ГИА в совещаниях | ежемесячно | Координатор ГИА | Подготовка к проведению ГИА |
| 1.5 | Создание мобильной группы учителей по подготовке  к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | Октябрь 2020 | Координатор ГИА | План работы мобильной группы учителей по подготовке  к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |
| 1.6 | Участие в мониторинговых исследований, тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | январь-февраль  2021 г. | Координатор ГИА | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.7 | Участие в мастер-классах лучших учителей по предметам ГИА лучшими учителями республики, в том числе в режиме on-line, с целью распространения лучших практик | в течение  учебного года |  | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Организация взаимопосещения уроков, элективных курсов учителями школы с целью обмена опытом по подготовке к ГИА | в течение  учебного года | Координатор ГИА  Руководители ШМО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 1.8 | Анализ результатов тренировочных тестирований и мониторинговых исследований по предметам | в течение двух недель после проведения тестирований | Учителя-предметники | Корректировка плана работы общеобразовательного учреждения по подготовке выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА- 11 с учетом анализа результатов тренировочных тестирований |
| 1.9 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | до 15 Февраля 2021 г. | Координатор ГИА  Учителя-предметники | Графики индивидуальной успеваемости |
| 1.10 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года | Координатор ГИА  Учителя-предметники | Получение оперативной информации |
| 1.11 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (ЕГЭ) | В течение учебного года | Координатор ГИА  Учитель информатики | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (ЕГЭ) |
| 1.12 | Участие в региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и математике | Ноябрь-декабрь 2020 года, март – апрель 2021 года | Координатор ГИА | Приказ о проведении тренировочных мероприятий |
| 1.13 | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Ноябрь 2020 года – май 2021 года | Координатор ГИА  Учителя-предметники | Аналитический отчет, отработка ошибок при проведении ГИА |
| 1.14 | Участие методических объединений учителей-предметников в семинарах по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК | В течение учебного года | Координатор ГИА  Руководители ШМО | Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК |
| 1.15 | Участие в региональных вебинарах для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения | В течение учебного года | Учителя-предметники | Устранение зон риска в предметной подготовке обучающихся |
| 1.16 | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам:  -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;  - заполнение бланков ответов выпускниками;  - анализ критериев оценивания работ;  - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Координатор ГИА  Руководители ШМО | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 |
| **2. Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования** | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:  по русскому языку;  по математике;  по учебным предметам по выбору | Сентябрь – октябрь 2020г. | Координатор ГИА  Учителя-предметники | Приказ о проведении диагностических работ для обучающихся 10 классов.  Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ. |
| **3. Нормативное - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11** | | | | |
| *3.1* | Подготовка нормативных правовых актов об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2020 года | Координатор ГИА | Приказ об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| Утверждение плана мероприятий по подготовке к ГИА | Сентябрь 2020 года | Директор | Приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к ГИА - 2021 |
| Подготовка приказов об участии в обучении специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования | 1 этап – октябрь;  2 этап – февраль;  3 этап - апрель. | Директор | Приказы о направлении на обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021году |
| Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | Ноябрь 2020 г. | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме в |
| Подготовка нормативных правовых актов об организации участия в итоговом сочинении (изложении) как условие допуска к ГИА -2021 | до 20 ноября 2020г | Координатор ГИА | Приказ об участии в итоговом сочинении (изложении) районе в 2020- 2021 учебном году |
| Подготовка нормативных правовых актов об организации участия в итоговом собеседовании как условие допуска к ГИА-9 в 2021 году | До 1 декабря 2020г. | Координатор ГИА | Приказ об участии в итоговом собеседовании в 2020- 2021 учебном году |
| Подготовка нормативных правовых актов об организации участия в проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х,11-х классов | декабрь 2020года | Координатор ГИА | Приказ об участии в тренировочном тестировании |
| Подготовка нормативных правовых актов об организации участия в организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11 в 2021 году (дополнительный срок) | до 20 января 2021 .г | Координатор ГИА | Приказ об участии в итоговом сочинении (изложении) в дополнительный период |
| Подготовка нормативных правовых актов об организации участия в организации и проведении итогового собеседования как условие допуска к ГИА-9 в 2021 году (дополнительный срок) | до 20 января 2021 г | Координатор ГИА | Приказ об участии в итоговом собеседовании в дополнительный период |
| Информация о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2021 г. | Координатор ГИА | Размещение на сайте школы информации |
| Информация о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2021 г. | Координатор ГИА | Размещение на сайте школы информации |
| Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11 | до 10 февраля 2021 г. | Координатор ГИА | Размещение на сайте школы информации |
| Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 | до 10 февраля 2021 г. | Координатор ГИА | Размещение на сайте школы информации |
| Об участии в проведении досрочного этапа ГИА в 2021году по программам среднего общего образования | февраль 2021 г. | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования |
| Об участии в проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования | февраль 2021 г.. | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования |
| О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль 2021года | Координатор ГИА | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 году |
| Об участии в организации и проведении ГИА в 2021 году по образовательным программам среднего общего образования | апрель 2021 г. | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении основного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования |
| Об участии в организации и проведении ГИА в 2021 году по образовательным программам основного общего образования | апрель 2021 г. | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении основного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования |
| Об участии в организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11 в 2021 году (дополнительный срок) | до 20 апреля 2021 г | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении итогового сочинения (изложения) в 2021 году в дополнительный срок |
|  | Об участии в организации и проведении итогового собеседования как условие допуска к ГИА-9 в 2021 году (дополнительный срок) | до 20 апреля 2021 г | Координатор ГИА | Приказ об участии в проведении итогового собеседования в 2021 году в дополнительный срок |
| *3.2* | Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | Ноябрь 2020 г. | Координатор ГИА | Приказ о проведении тренировочного экзамена по учебному предмету Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 4.1 | Участие в организации и проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:  членов ГЭК;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ;  членов конфликтной комиссии; | в течение года | Директор | Приказы о направлении на обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии |
| **5. Организационно- технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году:  -по программам среднего общего образования из числа:  -выпускников ОО текущего учебного года;  -выпускников прошлых лет;  - с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  -по программам основного общего образования из числа:  -выпускников ОО текущего учебного года;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь  2020 г. | Координатор ГИА | Предварительное формирование РБД участников ГИА 2021 года по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 5.4 | Участие в организации и проведении итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:  формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2020 –  май 2021 г. | Координатор ГИА | База данных участников итогового сочинения (изложения). |
| 5.6 | Участие в проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ (тренировочный) | декабрь 2020 г | Координатор ГИА | Обеспечение проведения |
| 5.7 | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом сочинении (изложении) 2. в ГИА-11, ЕГЭ 3. в итоговом собеседовании 4. в ГИА-9, ОГЭ | До:  18 ноября 2020г.  1 февраля 2021г.  27 января 2021г.  1 марта 2021г. | Координатор ГИА | Осуществление приема заявлений от участников ГИА |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  | Координатор ГИА | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |
| Ведение страниц на официальном сайте образовательного учреждения по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА | сентябрь 2020 - май 2021 года | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА |
| систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте образовательного учреждения | по мере необходимости | Систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте образовательного учреждения |
| 6.2 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  - организация и проведение родительских собраний школьным психологом с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;  - организация и проведение индивидуальных встреч школьным психологом с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов, испытывающих психологические трудности;  - организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9, 11 классов;  - организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;  - организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью оказания психологической помощи | в течение года | Педагог-психолог | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2021 году |
| 6.3 | Участие в проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2020 г.,  декабрь 2020г,  май 2021 г. | Координатор ГИА | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2021 |
| 6.4 | Оформление информационных стендов, в образовательных организациях по процедуре ГИА-9, и ГИА-11 в 2021 году | сентябрь 2020-май 2021 года | Координатор ГИА | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуреГИА-9, ГИА-11 в 2021 году |
| **7. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 7.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2021. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2022 | Август, сентябрь 2021г. | Координатор ГИА | Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза Энвера Ахсарова с.Зильги |
| 7.2. | Подготовка аналитического отчета по учебным предметам. | До 31 августа 2021 г. | Координатор ГИА | Аналитические отчетыучителей- предметников по итогам ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.3. | Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год:   1. обсуждение на педагогическом августовском педсовете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; 2. подготовка итоговой информационной справки по итогам организации и проведения ГИА-2021 | Август - сентябрь 2021. |  | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2022 год, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе», «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 7.4. | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | Сентябрь – октябрь  2021 г. | Координатор ГИА | Сбор информации о выпускниках, не подучивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании |